## Plan1
I | usuario | area | funcionalidade | P
T | escola | Login | saber quem se logou e não logou | 10
S | escola | Interface | personalizar logo da escola | 10
S | escola | Interface | personalizar icone do app | 10
N | escola | SAC | responder chamado | 1
T | escola | menu tipo recado | configurar número maximo de respostas | 10
S | escola | menu tipo recado | configurar quem pode responder recados | 5
S | escola | menu tipo recado | configurar grupos de usuarios ( sisalu ) | 5
S | escola | menu tipo recado | configurar quais grupos de usuarios podem responder recados | 5
S | escola | menu tipo recado | quem visualizou / não visualizou | 10
S | escola | menu tipo recado | quem confirmou / não confirmou | 10
S | escola | menu tipo recado | confirmar recado visto ( SAC ) | 10
S | escola | menu tipo recado | configurar quais grupos de recados serão visualizados no inschool | 5
S | pai | Login | fazer login | 1
S | pai | Login | esqueceu a senha | 10
S | pai | Login | trocar senha | 10
S | pai | Dispositivos | administrar dispositivos | 10
N | escola | Interface | definir padrão de cores das telas | 10
S | pai | menu principal | listar os grupos de recados | 5
S | pai | menu tipo recado | enviar mensagem para escola, definindo destinatario | 5
S | pai | menu tipo recado | marcar como visto | 10
S | pai | menu tipo recado | responder uma mensagem/recado | 5
S | pai | menu tipo recado | visualizar se a mensagem foi recebida/lida | 10
S | pai | Login | tutorial para adicionar o botão na home screen | 10
T | pai | menu tipo recado | localizar recados | 10
T | pai | SAC | abrir chamado para um grupo ou usuário especifico | 5
S | sistema | Dispositivos | o último dispositivo mobile será o dispositivo default para push notifications | 1
S | sistema | Dispositivos | Enviar push notifications para todos os dispositivos não mobiles | 1
S | sistema | infraestrutura | off line | 1
T | sistema | menu tipo recado | enviar por email | 10
S | sistema | infraestrutura | sincronização | 1